## Feuil1
Cet échéancier retrace les étapes à travers lesquelles peut se construire un projet de médiation culturelle interculturelle en bibliothèque. Toutefois, chaque projet est unique ! C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser ce document comme pense-bête pour la gestion de vos activités et de l'adapter à la réalité et aux besoins de votre milieu. |  | NOM DE VOTRE PROJET
|  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
ÉTAPES | Ressources disponibles dans la boite à outils ! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Réunir l'équipe
Présentation de Racines plurielles à l'équipe de la bibliothèque et nomination d'une personne-ressource pour le projet | _Catalogue d'activité _ Répertoire _Guide des bonnes pratiques _Lexique _Modèle présentation de projet (matériel promotionnel)
Sollicitation et présentation du cadre du projet aux partenaires du milieu communautaire
Choix d'un médium artistique et définition du cadre du projet avec les partenaires du milieu communautaire
Sollicitation et présentation du projet à un artiste-médiateur
Finalisation de l'équipe : définition des rôles et des responsabilités
Concevoir le projet
Proposition d'un cycle d'activités par l'artiste-médiateur | _Guide des bonnes pratiques _Formation à l'approche interculturelle en bibliothèque _Modèle de budget _Lexique
Discussion collective sur la proposition
Ajustements et proposition finale
Soumission chiffrée de l'artiste (et des partenaires communautaires, le cas échéant)
Budget préliminaire
Préparation et signature des contrats
Recruter les participants
Création des affiches et des visuels web | _Guide de promotion et matériel promotionnel : _Modèles d'affiches et visuels web personnalisables _Modèle de courriel d'invitation _Création d'une activité dans le calendrier (Mon compte)
Validation par les partenaires des mentions et du positionnement des logos
Diffusion des outils de communication (affichage, publication…)
Sollicitation de publics, ciblés par les partenaires du milieu communautaire et par la bibliothèque
Inscriptions
Réaliser le projet
Rappel aux participants inscrits | _Guide des bonnes pratiques _Formation à l'approche interculturelle en bibliothèque
Information de l'ensemble des commis de la bibliothèque au sujet de l'activité
Préparation du matériel pour l'activité et pour l'accueil (matériel de création, eau, collations...)
Embauche d'un photographe (si souhaité).
Prévoir la ou les dates de déplacement du photographe.
Réalisation des ateliers de médiation culturelle interculturelle
Atelier(s), en présence d'un photographe (le cas échéant)
Visite d'un partenaire du milieu de la recherche pour la documentation du projet (si souhaité)
Finissage privé (si souhaité)
En prévision de l'évènement public : réserver la date et de la salle, en informer les participants
Valoriser le projet
Création de l'installation (exposition, affichage, projection…), de l'objet (livre, objet d'art, tableau) ou de la performance | _Guide des bonnes pratiques _Guide de promotion et matériel promotionnel _Modèle d'affiches et de visuels web personnalisables _Modèle de courriel d'invitation _Modèle de communiqué de presse
Organisation logistique du vernissage (déroulement, besoins techniques, mandat photographe, traiteur, etc.)
Invitations, ciblées et/ou grand public
Rappel aux participants des ateliers
Création des affiches et visuels pour le vernissage
Diffusion des communications liées à l'évènement
Invitation aux médias (prévoir des relances la veille de l'événement)
Vernissage et lancement/exposition
Envoi d'un communiqué de presse
Finaliser le projet
Rencontre de rétroaction avec l'ensemble des partenaires | _Guide de bonnes pratiques _Questionnaires de rétroaction
Remise de questionnaires de rétroaction
Rédaction du bilan